## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Create and add people to drive | 2016-10-04 | 1 | 2016-10-04
Email Prof. Li for meeting time | 2016-10-04 | 1 | 2016-10-04
Event Calendar | 2016-10-04 | 1 | 2016-10-04
To do list | 2016-10-04 | 1 | 2016-10-04
Meet with Prof. Li | 2016-10-04 | 1 | 2016-10-05
Chose a name for the group | 2016-10-06 | 1 | 2016-10-07
Setup Github | 2016-10-06 | 1 | 2016-10-07
Chose a time for planning session | 2016-10-06 | 8 | 2016-10-14
Abstract Analysis added to Abstract file | 2016-10-06 | 4 | 2016-10-10
Write Problem statement | 2016-10-11 | 3 | 2016-10-14
Get problem statement approved | 2016-10-11 | 3 | 2016-10-14
Update the abstract | 2016-10-11 | 3 | 2016-10-14
Weekly TA meeting | 2016-10-12 | 2 | 2016-10-14
Submit assignment for Repo | 2016-10-12 | 2 | 2016-10-14
Submit signed Problem statement | 2016-10-13 | 1 | 2016-10-14
Add Kevin to github repo | 2016-10-13 | 1 | 2016-10-14
Look for python GUIs | 2016-10-13 | 5 | 2016-10-18
Decide between Python Gui or XML gui | 2016-10-13 | 5 | 2016-10-18
Add TA meeting date to calender | 2016-10-14 | 1 | 2016-10-14
Github Wiki webpage | 2016-10-18 | 3 | 2016-10-21
Meet with our TA | 2016-10-18 | 3 | 2016-10-21
Client Requirment Document | 2016-10-20 | 8 | 2016-10-28
Functional requirments | 2016-10-20 | 8 | 2016-10-28
Defining the glossary of words | 2016-10-20 | 8 | 2016-10-28